## Historias de Usuario Identificadas:

## A continuación, se listan las historias de usuario que conforman el Plan de lanzamiento o Product Backlog inicial del SCU / GESCO:

## ● HU-001 - Iniciar Sesión en el Sistema

## ● HU-002 - Añadir Tarea

## ● HU-003 - Ingresar Fila / Turno

## ● HU-004 - Registrar insumos

## ● HU-005 - Consultar Menú

## ● HU-006 - Gestionar Menús

Roles:

- Ramses: Pronosticador (Rastrea los riesgos del proyecto y advierte al equipo sobre posibles problemas o desafíos. ),  Probador (crea y ejecuta pruebas)

- Genesis: Coach  (guía el proceso), Manager (control, big boss, cumplimiento de objetivos) Probador (crea y ejecuta pruebas)---- m mandan pa el diseño

- Gabriel: El programador, Tester (monitorea el progreso y recopila métricas)

- Alejandro: El programador Rastreador (Tracker)

- Ramses:

  - Pronosticador (Rastrea los riesgos del proyecto y advierte al equipo sobre posibles problemas o desafíos)

  - Probador Crea y ejecuta pruebas)

  - Programador

- Genesis:

  - Coach (Guía el proceso) Manager (Control, jefe, cumplimiento de objetivos)

  - Tracker

  - Probador

- Gabriel:

  - Programador

  - Probador (Crea y ejecuta pruebas)

-  Alejandro:

  - Programador

  - Rastreador (Monitorea el progreso y recopila métricas)Roles del Equipo en la Planificación de Sprints

## 3. Planificación del Sprint 1 (Semanas: [Fecha de Inicio del Sprint] - [Fecha de Fin del Sprint])

El primer Sprint tendrá una duración de dos semanas, del [Fecha de inicio del Sprint] al [Fecha de fin del Sprint]. Durante este Sprint, el equipo se enfocará en las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog inicial.

### 3.2. Objetivos del Sprint 1

Los objetivos específicos para este Sprint deben ser claros, concisos y alcanzables dentro del período de dos semanas.

Los objetivos específicos para este Sprint son:

## ● Desarrollar la funcionalidad completa para registrar nuevos usuarios.

## ● Implementar la capacidad de ingresar usuarios en el sistema.

## ● Construir la funcionalidad básica para la verificación de los documentos del usuario (verificar que es estudiante, empleado o Admin).

●     [Agregar más objetivos si son pertinentes]

### 3.3. Tareas del Sprint 1

Para cada historia de usuario seleccionada para el Sprint, se deben desglosar las tareas individuales necesarias para su implementación. Es crucial asignar un responsable a cada tarea.

Historia de Usuario: HU-001 - Iniciar Sesión en el Sistema //Genesis

●     Tarea 1: Diseñar la estructura y estilos de la interfaz de inicio de sesión, incluyendo el formulario y la identificación de identidad.

○     Responsable: Genesis Noriega

○     Estimación: 4 h

●     Tarea 2: Introducir funcionalidad a los formularios y botones del inicio de sesión

○     Responsable: Alejandro Rondón

○     Estimación: 9 h

●     Tarea 3: Implementar la lógica de validación de los datos introducidos en el formulario

○     Responsable: Gabriel Castillo

○     Estimación: 3 h

●     Tarea 4: Implementación de la lógica para redirigir a la interfaz consecuente al tipo de usuario

○     Responsable: Ramses Cordoba

○     Estimación: 2 h

●     Tarea 5: Realizar pruebas unitarias

○     Responsable: Genesis Noriega

○     Estimación: 3h

Historia de Usuario: HU-002 - Añadir Tarea  //Genesis

●     Tarea 1: Diseñar la interfaz de planificación de tareas (componentes visuales como botones y campos de texto)

○     Responsable: Genesis noriega

○     Estimación: 4h

●     Tarea 2: Implementar la visualización en tiempo real de tareas activas

○     Responsable: Gabriel castillo

○     Estimación: 2h

●     Tarea 3: Implementar y definir el despliegue del formulario para llenar la tarea

○     Responsable:  Gabriel Castillo

○     Estimación: 2h

●     Tarea 4: Programar la lógica de guardado de nueva tarea (método de captura de datos)

○     Responsable: Alejandro Rondón

○     Estimación: 3h

●     Tarea 5:  Desarrollar las funcionalidades de gestión de la planificación (botón para borrar/reiniciar tareas )

○     Responsable: Alejandro Rondón

○     Estimación: 2h

●     Tarea 6 : Realizar pruebas unitarias y de integración

○     Responsable: Ramses Cordoba

○     Estimación: 3h

Historia de Usuario: HU-003 - Ingresar Fila / Turno //Gabriel

●     Tarea 1: Diseñar la sección de la fila y del turno, incluyendo la lógica para contar la cantidad de personas en la fila

○     Responsable: Gabriel Castillo

○     Estimación: 5h

●     Tarea 2: Introducir lógica para determinar si el número de usuarios en la fila es el máximo y si lo es, no permitir más entrada hasta que alguien salga.

○     Responsable: Ramses Cordoba

○     Estimación: 4h

●     Tarea 3: Introducir funcionalidad a los botones de entrar y salir de la fila

○     Responsable: Ramses Cordoba

○     Estimación: 4h

●     Tarea 4: Realizar la lógica de cobro de la tarifa para ingresar a la fila de forma correcta

○     Responsable: Alejandro Rondón

○     Estimación: 9h

●     Tarea 5: Introducir lógica para eliminar un usuario de la fila y realizar el reembolso del cobro.

○     Responsable: Gabriel Castillo

○     Estimación: 5h

●     Tarea 6: Realizar pruebas unitarias

○     Responsable: Genesis Noriega

○     Estimación: 3h

Historia de Usuario: HU-004 - Registrar insumos //Alejandro

● Tarea 1: Implementar la interfaz gráfica para el registro de insumos (campos como botones para guardar/actualizar y zonas de rellenado de información [mensajes de error en caso de que haya campos vacíos]).

○ Responsable: Genesis Noriega

○ Estimación: 6 horas

● Tarea 2: Desarrollar sistema de actualización de insumos (validar duplicados, cantidad no negativa, integración con base de datos simulada).

○ Responsable: Alejandro Rondón

○ Estimación: 5 horas

● Tarea 3: Realizar pruebas unitarias

○ Responsable: Ramses Cordoba

○ Estimación: 4 horas

Historia de Usuario: HU-005 - Consultar Menú //Ale

● Tarea 1: Implementar la interfaz gráfica para la consulta de menús (incluyendo fecha/hora, platillos y si no hay menú disponible).

○ Responsable: Genesis Noriega

○ Estimación: 5 horas

● Tarea 2: Crear la lógica para consultar menús (mostrar menús según la fecha/hora).

○ Responsable:  Gabriel Castillo

○ Estimación: 4 horas

● Tarea 3: Realizar pruebas unitarias

○ Responsable: Genesis Noriega

○ Estimación: 4 horas

Historia de Usuario: HU-006 - Gestionar Menús //Ramses

●     Tarea 1: Diseño y planificación de la interfaz de gestión del menú para su implementación estática. Diseño de la visión del menú.

○     Responsable: Genesis Noriega

○     Estimación: [Horas o Puntos de Tarea]

●     Tarea 2: Implementación de funcionalidad(dinamismo) de botones y despliegue del formulario y relleno del mismo.

○     Responsable: Alejandro Rondón

○     Estimación: [Horas o Puntos de Tarea]

●     Tarea 3: Lógica validación de datos del formulario (verificar que se rellenen todos los campos de forma correcta)

○     Responsable: Ramses Cordoba

○     Estimación: [Horas o Puntos de Tarea]

●     Tarea 4: Implementación de gestión general del menú ( Actualizar / Editar / Reiniciar menú)

○     Responsable: Alejandro Rondón

○     Estimación: 4h

●     Tarea 5: Actualizar la interfaz de menú para los usuarios en tiempo de acuerdo a la gestión del menú dada por el administrador

○     Responsable: Gabriel Castillo

○     Estimación: [Horas o Puntos de Tarea]

●     Tarea 6: Realizar pruebas unitarias

○     Responsable: Ramses Cordoba

○     Estimación: 3h

### 3.5. Definición de Hecho (Definition of Done)

[Este apartado se debe mantener como recordatorio de lo que deben tener en cuenta para la entrega del incremento resultante de cada Sprint - NO ELIMINAR - Es un checklist que deben cubrir]

Para este Sprint, una historia de usuario se considerará "hecha" cuando se cumplan todos los siguientes criterios:

●     El código de la funcionalidad ha sido implementado y cumple con todos los criterios de aceptación de la historia de usuario.

●     Todas las pruebas unitarias asociadas a la funcionalidad han sido escritas y pasan el 100%.

●     El código ha sido revisado por al menos otro miembro del equipo (Pair Programming o Code Review).

●     El código ha sido integrado exitosamente en la rama principal del repositorio (GitHub Flow).

La funcionalidad es demostrable al Grupo Docente.